## Sprints
[5 empty] | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | SPRINT | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 | Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών | 8 | xl | 1ο | 2024-11-18: 5; 2024-11-25: 2 | 1 | 1 | 1
2 | Διαμοίραση και προγραμματισμός εργασιών | 5 | xl | 1ο | 2024-11-18: 3; 2024-11-25: 3 | 1 | 1 | 1
3 | Εξαγωγή χρονοδιαγράμματος project | 5 | xl | 1ο | 2024-11-18: 3; 2024-11-25: 2 | 1 | 1
4 | Σχεδίαση mockups | 8 | l | 1ο | 2024-11-18: 3; 2024-11-25: 2; 2024-12-02: 1; 2024-12-09: 1 | 1 | 1 | 1
5 | Συγγραφή ενδιάμεσου παραδοτέου | 13 | l | 1ο | 2024-11-18: 2; 2024-11-25: 5; 2024-12-02: 4; 2024-12-09: 2 | 1 | 1 | 1
6 | Σχεδίαση διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης | 8 | l | 1ο | 2024-11-18: 4; 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 2 | 1 | 1 | 1
7 | Σχεδιασμός αρχικής σελίδας (login-register-password recovery) | 8 | xl | 1ο | 2024-11-18: 2; 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 3 | 1 | 1 | 1
8 | Σχεδιασμός κεντρικής σελίδας (εμφάνιση συγκεντρωτικής κατάστασης ενεργών λιστών) | 8 | xl | 1ο | 2024-11-18: 1; 2024-11-25: 2; 2024-12-02: 4; 2024-12-09: 4 | 1 | 1 | 1
9 | Σχεδιασμός σελίδας δημιουργίας νέας λίστας | 5 | xl | 1ο | 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 3; 2024-12-09: 2 | 1 | 1 | 1
10 | Σχεδιασμός σελίδας εμφάνισης αρχειοθετημένων λιστών | 3 | l | 1ο | 2024-11-25: 1; 2024-12-02: 2 | 1 | 1 | 1
11 | Σχεδιασμός σελίδας εμφάνισης περιεχομένων μιας λίστας | 5 | xl | 1ο | 2024-11-25: 2; 2024-12-02: 3; 2024-12-09: 2 | 1 | 1 | 1
12 | Σχεδιασμός σελίδας προσθήκης/επεξεργασίας είδους σε μια λίστα | 5 | xl | 1ο | 2024-11-25: 1; 2024-12-02: 2; 2024-12-09: 3; 2024-12-16: 3 | 1 | 1 | 1
13 | Σχεδίαση σχεσιακού σχήματος Βάσης Δεδομένων | 8 | xl | 1ο | 2024-11-18: 2; 2024-11-25: 4; 2024-12-02: 2 | 1 | 1 | 1
14 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | 13 | xl | 1ο | 2024-11-18: 5; 2024-11-25: 5; 2024-12-02: 3 | 1 | 1 | 1
15 | Υλοποίηση λειτουργικότητας Login-Register-Logout-Password recovery | 21 | xl | 1ο | 2024-11-18: 1; 2024-11-25: 6; 2024-12-02: 7; 2024-12-09: 7 | 1 | 1 | 1
16 | Υλοποίηση ανάκτησης ενεργών λιστών από τη ΒΔ και εμφάνισή τους στην κεντρική σελίδα | 5 | xl | 1ο | 2024-11-25: 2; 2024-12-02: 3 | 1 | 1 | 1
17 | Υλοποίηση βασικών λειτουργιών της κεντρικής σελίδας (αλλαγή ταξινόμησης λιστών με drag 'n' drop, drop-down menu με επιλογές ανά λίστα, προσθήκη νέας λίστας, μετάβαση σε επόμενες σελίδες) | 21 | xl | 1ο |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 1
18 | Υλοποίηση ανάκτησης προϊόντων μιας λίστας από τη ΒΔ και εμφάνισή τους στην αντίστοιχη σελίδα | 8 | xl | 1ο | 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 5; 2024-12-09: 1 | 1 | 1 | 1
19 | Σχεδιασμός σελίδας επεξεργασίας προφίλ χρήστη | 5 | l | 2o | 2024-12-09: 1; 2024-12-16: 1; 2024-12-23: 3 | 1 | 1 | 1
20 | Σχεδιασμός σελίδας ρυθμίσεων | 3 | m | 2o | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2024-11-18 to 2024-12-23
21 | Σχεδιασμός όλων των ανωτέρω σελίδων σε light/dark mode | 3 | m | 2o | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 2024-11-18 to 2024-12-23
22 | Δημιουργία Web API | 13 | xl | 2o | 2024-12-09: 3; 2024-12-16: 3; 2024-12-23: 4; 2024-12-30: 3 | 1 | 1 | 1
23 | Υλοποίηση λειτουργικότητας Web API | 21 | xl | 2o | 2024-12-09: 3; 2024-12-16: 8; 2024-12-23: 10 | 1 | 1 | 1
24 | Υλοποίηση λειτουργικότητας επεξεργασίας προφίλ χρήστη | 8 | l | 2o | 2024-12-16: 3; 2024-12-23: 4; 2024-12-30: 1 | 1 | 1 | 1
25 | Υλοποίηση επιπρόσθετων λειτουργιών της κεντρικής σελίδας (ανάκτηση και εμφάνιση αρχειοθετημένων λιστών, διαμοιρασμός λιστών) | 21 | l | 2o | 2024-12-16: 5; 2024-12-23: 10; 2024-12-30: 10
26 | Υλοποίηση όλων των λειτουργιών της σελίδας εμφάνισης προϊόντων μιας λίστας (προσθήκη νέου, επεξεργασία υφιστάμενου, αλλαγή ταξινόμησης) | 13 | xl | 2o | 2024-12-09: 3; 2024-12-16: 3; 2024-12-23: 5; 2024-12-30: 5
27 | Συγγραφή τελικού παραδοτέου | 13 | l | 2o | 2024-12-09: 3; 2024-12-16: 3; 2024-12-23: 4; 2024-12-30: 4
28 | Υλοποίηση λειτουργικότητας επεξεργασίας ρυθμίσεων εφαρμογής | 5 | m | 3o | bar: 2024-11-18 to 2024-12-23
29 | Συγγραφή τελικού παραδοτέου | 21 | l | 3o | 2024-12-16: 7; 2024-12-23: 8; 2024-12-30: 8 | 1 | 1 | 1
30 | Έλεγχος και εκλέπτυνση κώδικα | 13 | xl | 3o | 2024-12-30: 10; 2025-01-06: 3 | 1 | 1 | 1
31 | Ομαδοποίηση υλοποιήσεων | 13 | xl | 3o | 2024-12-30: 8; 2025-01-06: 6 | 1 | 1 | 1
32 | Τελικός έλεγχος σωστής λειτουργίας | 13 | xl | 3o | 2024-12-30: 7; 2025-01-06: 7 | 1 | 1 | 1
33 | Ανέβασμα πλήρους εφαρμογής και ΒΔ στη σελίδα φιλοξενίας | 8 | l | 3o | 2024-12-23: 1; 2024-12-30: 4; 2025-01-06: 3 | 1 | 1 | 1
34 | Έρευνα ικανοποίησης χρηστών | 13 | l | 3o | 2024-12-30: 5; 2025-01-06: 8 | 1 | 1 | 1
35 | Απολογισμός έργου | 8 | l | 3o | 2024-12-30: 4; 2025-01-06: 4 | 1 | 1 | 1
36 | Extra features | 8 | s | 3o | 2024-12-30: 4; 2025-01-06: 4 | 1 | 1 | 1
| ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 31 | 51 | 47 | 39 | 45 | 56 | 75 | 35 | 379
| ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ SPRINT) | 359 |  |  | 2024-11-18: 129; 2024-12-09: 140; 2024-12-30: 110
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ SPRINT ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)
| ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ) |  |  |  | 328 | 277 | 230 | 191 | 146 | 90 | 15 | -20
| ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ (ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) |  |  |  | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105
| ΑΠΟΚΛΙΣΗ |  |  |  | -188 | -142 | -100 | -66 | -26 | 25 | 95 | 125