## product_backlog
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | PLANNING POKER SCORE | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | SPRINT |  | HOURS PER PERSON
| Στάδιο σχεδιασμού | [8 empty] | GA | NA | MM | PV
1 | Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών | 8 | xl | 1 | GA, NA, MM, PV | 2 | GA | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Διαμοίραση και προγραμματισμός εργασιών | 5 | xl | 1 | GA, NA, MM, PV | 1.25 | GA | 3 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
3 | Εξαγωγή χρονοδιαγράμματος project | 5 | xl | 1 | PV | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5
4 | Σχεδίαση mockups | 8 | l | 1 | MM, NA | 4 | MM | 1 |  | 0 | 4 | 4 | 0
5 | Συγγραφή ενδιάμεσου παραδοτέου | 13 | l | 1 | PV | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
6 | Σχεδίαση διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης | 8 | l | 1 | PV | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8
Στάδιο Υλοποίησης
Front-End
7 | Σχεδιασμός αρχικής σελίδας (login-register-password recovery) | 8 | xl | 1 | NA, PV | 4 | NA | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 4
8 | Σχεδιασμός κεντρικής σελίδας (εμφάνιση συγκεντρωτικής κατάστασης ενεργών λιστών) | 8 | xl | 1 | NA, PV | 4 | NA | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 4
9 | Σχεδιασμός σελίδας δημιουργίας νέας λίστας | 5 | xl | 1 | NA | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | s1 | 15/11/24 - 8/12/24
10 | Σχεδιασμός σελίδας εμφάνισης αρχειοθετημένων λιστών | 3 | l | 1 | NA | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 157
11 | Σχεδιασμός σελίδας εμφάνισης περιεχομένων μιας λίστας | 5 | xl | 1 | NA | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | s2 | 9/12/24 - 22/12/24
12 | Σχεδιασμός σελίδας προσθήκης/επεξεργασίας είδους σε μια λίστα | 5 | xl | 1 | NA | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 97
13 | Σχεδιασμός σελίδας επεξεργασίας προφίλ χρήστη | 5 | l | 2 | NA | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | s3 | 23/12/24 - 4/1/25
14 | Σχεδιασμός σελίδας ρυθμίσεων | 3 | m | 2 | NA | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 105
15 | Σχεδιασμός όλων των ανωτέρω σελίδων σε light/dark mode | 3 | m | 3 | NA | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Back-End | [12 empty] | 359
16 | Δημιουργία Web API | 13 | xl | 2 | GA, PV | 6.5 | GA | 1 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
17 | Υλοποίηση λειτουργικότητας Web API | 21 | xl | 2 | GA, PV | 10.5 | GA | 1 |  | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
18 | Σχεδίαση σχεσιακού σχήματος Βάσης Δεδομένων | 8 | xl | 1 | PV | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8
19 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | 13 | xl | 1 | GA, MM | 6.5 | GA | 1 |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0
20 | Υλοποίηση λειτουργικότητας Login-Register-Logout-Password recovery | 21 | xl | 1 | GA | 21 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
21 | Υλοποίηση λειτουργικότητας επεξεργασίας προφίλ χρήστη | 8 | l | 2 | MM | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Υλοποίηση λειτουργικότητας επεξεργασίας ρυθμίσεων εφαρμογής | 5 | m | 3 | MM | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
23 | Υλοποίηση ανάκτησης ενεργών λιστών από τη ΒΔ και εμφάνισή τους στην κεντρική σελίδα | 5 | xl | 1 | GA | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
24 | Υλοποίηση βασικών λειτουργιών της κεντρικής σελίδας (αλλαγή ταξινόμησης λιστών με drag 'n' drop, drop-down menu με επιλογές ανά λίστα, προσθήκη νέας λίστας, μετάβαση σε επόμενες σελίδες) | 21 | xl | 1 | MM | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0
25 | Υλοποίηση επιπρόσθετων λειτουργιών της κεντρικής σελίδας (ανάκτηση και εμφάνιση αρχειοθετημένων λιστών, διαμοιρασμός λιστών) | 21 | l | 2 | GA | 21 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
26 | Υλοποίηση ανάκτησης προϊόντων μιας λίστας από τη ΒΔ και εμφάνισή τους στην αντίστοιχη σελίδα | 8 | xl | 1 | MM | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0
27 | Υλοποίηση όλων των λειτουργιών της σελίδας εμφάνισης προϊόντων μιας λίστας (προσθήκη νέου, επεξεργασία υφιστάμενου, αλλαγή ταξινόμησης) | 13 | xl | 2 | MM | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0
Στάδιο ελέγχου και αποτίμησης
28b | Συγγραφή τελικού παραδοτέου | 13 | l | 2 | PV | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
28c | Συγγραφή τελικού παραδοτέου | 21 | l | 3 | GA, NA, MM, PV | 5.25 | GA | 3 |  | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25
29 | Έλεγχος και εκλέπτυνση κώδικα | 13 | xl | 3 | PV | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
30 | Ομαδοποίηση υλοποιήσεων | 13 | xl | 3 | GA, MM | 6.5 | GA | 1 |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0
31 | Τελικός έλεγχος σωστής λειτουργίας | 13 | xl | 3 | NA | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0
32 | Ανέβασμα πλήρους εφαρμογής και ΒΔ στη σελίδα φιλοξενίας | 8 | l | 3 | GA, MM | 4 | GA | 1 |  | 4 | 0 | 4 | 0
33 | Έρευνα ικανοποίησης χρηστών | 13 | l | 3 | NA | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0
34 | Απολογισμός έργου | 8 | l | 3 | GA, NA, MM, PV | 2 | GA | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
35 | Extra features | 8 | s | 3 | NA | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
| Σύνολο | 359 |  |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 91.5 | 85.5 | 86.5 | 95.5